## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Conocer el funcionamiento del sistema | Guía de uso | Uso correcto de la aplicación | Cliente | Elaborar una guía paso a paso sobre cómo registrar un pedido | Marlon Cevallos | < 10h | 2022-07-07 | Media | No iniciado | Al abrir la aplicación el usuario tendrá acceso a la guía | No es necesario el ingreso de credenciales por parte del usuario | Acceso a guía de uso
REQ002 | Registrarse en la aplicación | Asignar un usuario para poder acceder | Para tener acceso a la aplicación | Cliente | Ingresar todos los campos obligatorios que da la aplicación para el registro | Marlon Cevallos | < 10h | 2022-06-30 | Alta | En proceso | Ingresar correctamente los datos | Sí el datos no son reales, el usuario podrá crear el usuario | Asignación de usuario
REQ003 | Ingresar al sistema con las credenciales del usuario | Acceder a la aplicación | Registrar el pedido | Cliente | Iniciar sesión en la aplicación ingresando el usuario y contraseña. El usuario y contraseña serán de opción abierta, en el caso del usuario no deberá existir duplicados}. | Marlon Cevallos | < 10h | 2022-06-30 | Alta | En proceso | Una vez ingresada las credenciales correctas, el usuario podrá acceder a la interfaz de registro de pedido | Si las credenciales son incorrectas o no existen, el usuario no podrá registrar su pedido | Acceso en el sistema
REQ004 | Mostrar el menú a elegir | Eligir el menú a pedir | Para registrar pedido | Cliente | Seleccionando el menú que desee | Vianka Herrera | 3h | 2022-07-02 |  | En proceso | Una vez tomado el pedido el usuario verificará | Si no esta de acuerdo puede modificar el pedido | Acceso al menú del día
REQ005 | Opción de eliminar el pedido antes que sea despachado | Incoformidad del cliente | Para satisfacer sus necesidades | Cliente | Con la opción que existe en la aplicación, de eliminar pedido | Geovanny Toaquiza | 5h | 2022-07-03 |  | En proceso | Al momento que se elimina el pedido se cancela el despacho del mismo | El cliente tiene la opción de eliminar le pedido antes que sea despachado | Eliminación del pedido
REQ006 | Mostrar las diferentes formas de pago | Elegir la forma de pago | Para poder completar el pedido | Cliente | Con las diferentes formas de pago que tiene asignada la aplicación | Geovanny Toaquiza | 3h | 2022-07-04 | Alta | En proceso | Verificar que el pago sea correctamente aceptado | Si desea cambiar su forma de pago, lo puede realizar antes que sea enviado su pedido | Acceso a la forma de pago
REQ007 | El sistema le deberá permitir iniciar sesión | Iniciar sesión | Acceder a todas la funciones del sistema | Administrador | El sistema será utilizado o manipulado por una sola persona, por lo tanto será usuario y contraseña única | Wladimir Jami | 5h | 2022-07-05 | Alta | En proceso | Ingresando las credenciales correctas podrá acceder | Si las credenciales no son las correctas no tendrá acceso | Inicio de sesión administrador
REQ008 | Registrar Cliente | Ingresar nuevo cliente | Para almacenar datos | Administrador | Para poder realizar el registro el cliente debera proporcionar los siguientes datos: Nombre y Apelllido, Dirección, Telefono, Correo Electronico, Forma de pago y Referencia del domicilio. | Wladimir Jami | 4h | 2022-07-06 |  | En proceso | Ingreso de datos solicitados sean correctos para asignación del usuario y verificar que se registro | Si los datos son correctos se procedera a validar usuario | Ingresar clientes
REQ009 | Modificar datos cliente | Modificar cliente | Modificar datos | Administrador | Mostrar los datos del cliente para poder modificar en la cual se desplegará la siguiente información: Para poder realizar el registro el cliente debera proporcionar los siguientes datos: Nombre y Apelllido, Dirección, Telefono, Correo Electronico, Forma de pago y Referencia del domicilio. | Nataly Pila | 5h | 2022-07-07 |  | En proceso | Modificar los campos requeridos y verificar que los mismo se guarde correctamente | El sistema podrá modificar los datos cuando el usuario requiera | Modificar clientes
REQ010 | El sistema debe permitir eliminar clientes | Eliminar clientes | Eliminar datos | Administrador | Se debe ingresar el nombre del cliente a eliminar | Nataly Pila | 4h | 2022-07-08 |  | En proceso | Eliminar cliente y verificar que el campo se haya guardado correctamente | Verificar que el cliente que eliminamos ya no exista en la base de datos | Eliminar cliente
REQ011 | El sistema deberá permitir agregar un nuevo menú | Agregar menú | Variedad de menús | Administrador | Se debe agregar la descripción del menú | Marlon Cevallos | 3h | 2022-07-09 |  | En proceso | Verificar que el nuevo menú ingresado se haya registrado correctamente | Al momento verificar la lista de menus, aparecera el nuevo ingreso | Agregar nuevo menú
REQ012 | El sistema permitira eliminar el menú menos pedido o los que sean necesarios | Eliminar menú | Eliminar datos | Administrador |  | Vianka Herrera |  | 2022-07-10 |  | En proceso
REQ013 | [5 empty] | Wladimir Jami |  | 2022-07-11 |  | En proceso
REQ014 | [5 empty] | Nataly Pila |  | 2022-07-12 |  | En proceso
REQ015 | [5 empty] | Geovanny Toaquiza |  | 2022-07-13 |  | En proceso
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| < 10h |  | Alta |  | Marlon Cevallos
| QUE | Acceder a la aplicación |  | PARA QUE | Registrar el pedido |  | COMO | Iniciar sesión en la aplicación ingresando el usuario y contraseña. El usuario y contraseña serán de opción abierta, en el caso del usuario no deberá existir duplicados}.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso en el sistema
| PRUEBA |  | Una vez ingresada las credenciales correctas, el usuario podrá acceder a la interfaz de registro de pedido |  |  | COMENTARIOS | Si las credenciales son incorrectas o no existen, el usuario no podrá registrar su pedido